#

# **Hugseliste for planlegging:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kva skal gjerast?** | **Når skal det gjerast?** |
| **Ansvar og samarbeid** | Kven er ansvarleg? Avtale med aktuelle samarbeidspartnarar Setje saman planleggingsgruppa* Er dette noko kyrkjelyden gjer for ungdommane, eller er det noko ungdommane skal vere med på å planleggje og å gjennomføre? Spør gjerne ungdommar og vaksne som har vore med i konfirmanttida, om å hjelpe til med planlegging og gjennomføring. Ikkje minst er målgruppa sjølv viktig å samarbeide med. Kan de ha ei spørjeundersøking der dei blir spurde om kva dei vil ta opp som tema?
 | Tidleg – minst to månader før |
|  | Ansvarsfordeling tilsette |  |
| **Dato**  | For å finne eit godt tidspunkt er lokalkunnskapen viktig!* Når på året passar det for din kyrkjelyd å ha *Konfirmantreunion?* Kort tid etter konfirmasjon! Er det konfirmasjon i mai, bør reunion vera før sommerferien. Er konfirmasjon i septemer, bør det vera i løpet av hausten. Sjå det i samanheng med resten av programmet i kyrkjelyden.
* Kva for vekedag er god til eit slikt arrangement? Den dagen ”halve” kullet trenar fotball, er ikkje den beste dagen. Styr også unna datoar det er store prøver på skulen.
* Dato for Reunuion bær leggjast inn i programmet for konfirmasjonstida. Då veit konfirmantene at det skal skje og når det skjer.
 |  |
| **Program** | **Kva gjer vi – Program** Samanheng med tidlegare og komande tiltak.Innhald, korleis heng det saman med konfirmantarbeidet og det kontinuerlege arbeidet?Ha noko innhald frå til dømes Videre eller anna trusopplæring i kyrkjelyden?Innhald  | Før ein går ut med informasjon |
| **Fellesskap** | Finne medhjelparar – kor mange trengst for å skape eit trygt fellesskap? | Ein til to månader før |
| **Mat** | Meny i lag med medhjelparar | Ein månad før  |
|  | Bestille  | To veker før |
|  | Innkjøp av mat, kol, ved og liknande | Veka før |
| **Anna praktisk** | «Rekvisittar» Skal det bestilles noko materiell? | Bestille i god tid |
|  | Lage hefte? | To veker før |
|  |  |  |
| **Kommunikasjon/****invitasjon** | Informere og sjekke interesse i det aktuelle kullet.Nettside, sosiale medium, annonse, SMS til gamle konfirmantar | I konfirmasjonstida, på besøk i skolen eller i ungdomsarbeidet |
|  | Send ut informasjonsbrevHugs påmeldingsfrist!Hugs å spørje om tilrettelegging og allergiarInformasjon om utstyr  | Tre til fire veker før |
|  | Påmeldingslister |  |
|  | Send SMS med påminning om påmelding, påminn gjennom sosiale medium.  | Ei veke før |