# Plan for informasjon (- prøvd ut og har fungert)

**Siste time i konf-året:**

• Informer om mulige kontaktpunkter etter konfirmasjonstiden, bruk bilder evt. film hvis mulig.

• Gi dem et spørrreskjema så de kan respondere bl.a. via avkrysning om hvilken informasjon og kontakt de ønsker etter konfirmanttiden. Ett av punktene kan være:

Hva tenker du om Konf Reunion våren 2013? (Alle får info uansett)

□ Det høres gøy ut, jeg kommer!

□ Jeg kommer kanskje

□ Jeg tror ikke jeg kommer

□ Jeg kan tenke meg å bli med å planlegge dette

• Vær forberedt på at det store flertallet svarer ”Jeg kommer kanskje” (jfr. usikkerhet knyttet til ”hvem andre kommer”. Bruk dette positivt som et potensielt ja.

**4-6 uker før festen: PLANLEGGING + NØKKELPERSON(ER) + DAG**

• Planleggingskveld med noen fra konfkullet

• Alternativt: Hør med noen fra kullet hva er gøy å gjøre + dato som passer (eksamener, innleveringer, fotballtreninger etc)

• Hvis ingen blir med – kontakt en nøkkelperson via telefon, sjekk dato, interesse og avtal opprettelse av facebookgruppe hvor nøkkelperson m.fl. inviterer inn

**3-4 uker før: INFO via POST eller KLASSENE**

• ordne info-lapp inkl info om facebook-gruppe,

• Send ut via post så de har den ca 2 uker før festen.

• Påmeldingsfrist 3 dager før evt tidligere+foreberedt og vær åpen for at etterslengere blir med

**2-3 uker før: INFO via FACEBOOK**

• (hvis ikke allerede gjort) opprett facebook gruppe for konf-kullet

• knytt en event til gruppa

• hør med 1-2 nøkkelpersoner i konf-kullet om de kan invitere inn + send sms til alle inkl info om navn på facebookgruppa