Oppgavebeskrivelse for gjennomføring av

drop-in bryllup

Dette dokumentet gir en detaljert oversikt over planlegging og gjennomføring av drop-in bryllup i Den norske kirke.

Innhold

Oppgavebeskrivelse for gjennomføring av	1

drop-in bryllup	1

Forberedelser i forkant	2

Ressurser og personell	2

På dagen for drop-in bryllup	3

Seremoniforberedelser	3

Kommunikasjon	5

Pressehåndtering	6

Utfordringer og suksessfaktorer	7

Forberedelser i forkant

6-8 uker før arrangementet:

- Utarbeide og trykke plakater og flyers. Bruk bilder fra design.kirken.no eller lokale bilder

- Opprette Facebook-arrangement for drop-in bryllup. Ikke vis gjesteliste

- Skrive og publisere artikkel på kirkens nettside

- Legge ut informasjon om arrangementet på Skjerikirken.no

- Ha åpent muligheten for forhåndspåmelding

2 uker før arrangementet:

- Utforme pressemelding for lokalavisene

- Planlegge og gjennomføre PR-stunt (to prester i prestekjoler deler ut roser og informasjon på kjøpesenter eller torg)

Ressurser og personell

- To prester

- En organist

- To kirkeverter

- En kommunikasjonsansvarlig (trenger ikke være til stede på selve arrangementet)

- Registreringsansvarlig (kan være en av kirkevertene, men må være ansatt)

- Fotograf

På dagen for drop-in bryllup

Kirkerommet

- Pynte kirken med friske blomster til alteret (f.eks. roser, brudeslør)

- Sette opp annen pen pynt i kirkerommet

- Klargjør brudebibler

- Forberede bord ved døren inn til kirkerommet med:

  - Stettglass

  - Musserende alkoholfri drikke

  - Såpebobler

Seremoniforberedelser

- Sikre at prester, organist og kirkeverter er på plass

- Gjennomgå enkel liturgi og musikkalternativer (prest og organist ansvarlig)

- Forberede vigselssamtaler (prester)

Registrering og dokumentasjon

- Sette opp registreringsstasjon for brudepar (kirkeverter/registreringsansvarlig)

- Ha klart registreringsskjema (tidspunkt vielser, fordeling prest, presse, fotograf, prøvingsattest)

- Kontrollere prøvingsattester (inkl. legitimasjon) ved ankomst – registrer i skjema. Stemple prøvingsattester med vigselsstempel og ta kopi som brudeparet kan ta med seg.

- Dersom det ikke er tilgjengelig printer i aktuell kirke: Last ned appen Genius Scan og bruk denne til å sende epost med kopi av prøvingsattesten til brudeparet. Behold originalen selv.

Fotografering

- Briefing med fotograf om ønskede bilder og tidspunkter (prest tar opp spørsmål ang. fotograf under vigselssamtalen hvis det er drop-in par, med forhåndspåmeldte er dette allerede avklart og står i registreringsskjema)

Bryllupskaffe

- Dekke bord i salen ved kirkerommet

- Sette fram bryllupskaker (hjemmelaget eller sponset)

- Forberede kaffe og annen drikke

Under arrangementet

- Ønske brudepar velkommen og veilede dem gjennom prosessen – registreringsansvarlig

- Vise til rom hvor bruden kan skifte, hvis ønskelig - kirkevert

- Gjennomføre korte vigselssamtaler – prest

- Tilby fotografering for drop-in brudepar som ønsker det – prest under vigselssamtale

- Utføre vielsesseremonier – prest og organist

- Servere musserende (alkoholfri) og dele ut såpebobler etter hver vielse - kirkeverter

- Servere bryllupskaffe og forfriskninger i salen – kirkeverter

Etter arrangementet

- Rydde og rengjøre kirkerommet og salen - kirkeverter

- Fullføre all nødvendig dokumentasjon for vielsene (registrering i eKirkebok og sende inn til Skatteetaten) - registreringsansvarlig

- Evaluere arrangementet med alle involverte – gjøres rett etter arrangementet

Kommunikasjon

Før arrangementet:

- Publisere informasjon på Skjerikirken.no og menighetens nettside

- Gjennomføre PR-stunt ca. 2 uker i forkant

- Sende pressemeldinger til lokalaviser

- Dersom forhåndspåmeldte brudepar – spør disse på forhånd om de kan la seg intervjue av presse

Under arrangementet:

- Kirkeverter gir umiddelbar veiledning til ankommende par

- Prester gjennomfører korte vigselssamtaler for personlig tilpasning

Påmelding og drop-in-håndtering

- Ingen påmelding kreves, men par må vise:

  - Prøvingsattest fra Skatteetaten

  - Forlovererklæring

- Registreringsansvarlig kontrollerer dokumentasjon ved ankomst og benytter registreringsskjema. Brifer fotograf, kirkeverter og evt. presse ved behov.

Pressehåndtering

- Utpek en presseansvarlig: Velg en annen ansatt til å være hovedkontakt for pressen. Denne personen kan koordinere all kommunikasjon og ha evner til å sette tydelig grenser på en hyggelig og profesjonell måte.

- Etabler en pressesone: Definer et bestemt område hvor pressen kan oppholde seg og ta bilder på avstand. Dette beskytter brudeparenes privatliv inne i kirken. En kan også ha et eget presserom dersom behov.

- Informer brudeparene: Under den korte vigselssamtalen, informer drop-in parene om pressens tilstedeværelse og spør om deres preferanser for eksponering.

- Tilby kontrollerte fotomuligheter: Arranger noen få, planlagte øyeblikk hvor villige brudepar kan posere for pressen etter vielsen, f.eks. når de kommer ut av kirken eller inne i salen bryllupskaffen. Eventuelt kan ta bilder av prestene i kirkerommet uten brudepar og mulighet for å intervjue prestene.

- Beskytt kirkerommet: Ikke tillat pressen inne i selve kirkerommet under seremoniene, uten tydelig avtale med brudeparet. Dette for å bevare en rolig og verdig atmosfære.

- Forbered uttalelser: Ha noen korte, forberedte uttalelser klare om arrangementet som kan deles med pressen uten å forstyrre brudeparene.

- Fleksibel, men bestemt: Vær imøtekommende overfor pressen, men sett tydelige grenser for å prioritere brudeparenes opplevelse.

- Tilby journalister kaffe og bryllupskake!

Utfordringer og suksessfaktorer

Potensielle utfordringer:

- Uventet stor pågang uten tidsreservasjoner

- Manglende dokumentasjon hos noen par

Viktige suksessfaktorer:

- Tydelig arbeidsdeling mellom prest, kirkeverter og registreringsansvarlig

- Fleksibel tidsplan som tåler uventede situasjoner

- Være nok personell til stede

- Ryddig dokumentasjonshåndtering underveis

- Evaluering med hele teamet etter arrangementet